ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО SMINEX

Действует с «17» февраля 2025 г.

Настоящие Правила применяются к договорам подряда при выполнении работ на Объекте.

1. Общие положения

1.1 Компания Sminex выстраивает сотрудничество с Подрядчиками таким образом, чтобы это было выгодно обеим сторонам, выбирая при этом «лучшего из лучших». Для быстрого включения в производственный процесс, выполнения работ качественно и в срок компания Sminex обеспечивает Подрядчика всем необходимым:

1.1.1   на этапе тендера – обеспечиваем технической документацией по Объекту, направляем подробное ТЗ со всеми уточнениями в письменном виде;

1.1.2  на этапе подписания договора – организовываем встречу на строительной площадке, знакомство с объектом, СГ;

1.1.3 на этапе мобилизации – выплачиваем аванс, обеспечиваем бытовыми помещениями/местом под бытовые помещения, местами для складирования, установки мусорных контейнеров, биотуалетов, передаем точку подключения электричества и т.д.;

1.1.4 организовываем проведение Welcome-встреч: разъясняем наши правила, инструкции, Стандарты компании и т.д., которые необходимы Подрядчику в работе со Sminex;

1.1.5 на этапе выполнения работ – осуществляем контроль за выполнением работ, корректировку в зависимости от графика производства работ, согласование, подписание ИД, Акт выполненных работ по форме КС-2 и т.д. Закрепленный ответственный помогает Подрядчику.

2. Правила взаимодействия на совещании

2.1 Правила носят рекомендательный характер, просим ознакомиться для улучшения взаимодействия и взаимоуважительного отношения при присутствии на совещаниях.

2.2 Организатором совещания выступает представитель СГ Sminex, который заблаговременно назначает дату, время проведения совещания, если оно не проводится на регулярной основе.

2.3 Организатор определяет количество и состав представителей Подрядчика, необходимых ему на совещании.

2.4 Явка представителей Подрядчика на совещание обязательна. В случае невозможности присутствия на совещании, необходимо оповестить об этом организатора с объяснением причины и предложить новое время или кандидатуру другого компетентного сотрудника, эксперта по данному вопросу.

2.5 Необходимо вовремя приходить на назначенную встречу, задержка на 5 минут является опозданием.

2.6 На совещании запрещается перебивать выступающего. Исключения допускаются только в крайних случаях, например, когда говорящий не отвечает на заданный вопрос или намеренно затягивает время.

2.7  Каждый участник, прежде чем начать говорить, должен посмотреть, не поднял ли кто-то руку раньше. Если есть кто-то с поднятой рукой слева от него, то перехватывать слово нельзя. Начать говорить должен участник, который поднял руку и находится ближе всего справа от закончившего речь.

2.8 Никогда не переводить рабочее общение на эмоциональный уровень. В своей речи не использовать выражения, которые могут оскорбить участников.

2.9 Персональное участие каждого участника совещания важно для всех и, если участник не высказываете своего мнения или отвлекается, то остальные участники не могут использовать его потенциал, из-за чего страдает результат.

2.10 На совещаниях нельзя заниматься своими делами и пользоваться гаджетами (отвечать на звонки, пользоваться телефоном или планшетом и т.п.). Если нужно срочно ответить по телефону и т.п. – выйдите и зайдите после.

3. Порядок коммуникации c командой Sminex

3.1 На этапе подписания договора, ответственный МпС/ГИ, закреплённый за Подрядчиком предоставляет контактные данные СГ (номера телефонов, e-mail ответственных лиц СГ на объекте: РПС, РС, МпС по направлению/ГИ по направлению, Гл. инженера и Группы ОККиПР, специалиста ООТ, администратора/координатора.

3.2 РС обеспечивает включение нового Подрядчика во все необходимые мессенджеры, специализированные программы, в которых Подрядчик должен участвовать.

3.3 Для понимания к кому именно обращаться и по какому вопросу, в рамках выполнения договорных обязательств, Подрядчику необходимо ориентироваться на Таблицу № 1 к данному документу.

| Таблица №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок коммуникации с командой Sminex |  |  |  |  |  |
| Область применения |  | Способ связи |  | Через кого обратиться | Документы от Подрядчика |
| Документация для тендера | Направление ТЗ, рамочного договора, приложений к договору, Стандарт Культуры производства, Дорожной карты по охране труда, правила проверки комплектации ИД и др. | Тендерная площадка |  | Специалист по тендерам | *(нижеуказанные документы загружаются на ЭТП при прохождении аккредитации). 1. Дополнительные сведения: Карточка компании Документы СРО (копии свидетельств) Сертификат ISO 9001 (при наличии) Сертификаты системы Россертификации (при наличии) Прочие сертификаты и лицензии (при наличии) Структура организации, наличие филиалов, дочерних предприятии, сведения об аффилированных лицах 2. Электронные документы: Копия выписки из ЕГРЮЛ (с изменениями и дополнениями, выданная не ранее 30 дней до даты направления) Уведомление о применении УСНО Копии приказов о назначении Исполнительного органа (Директора, Ген. директора и т.д.) и главного бухгалтера, Протокол/Решение об избрании исполнительного органа Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Копия свидетельства о регистрации юридического лица / лист записи о создании юридического лица/ИП Документ подтверждающий полномочия лица действующего от имени организации Скан-копия удостоверения личности руководителя организации Презентация (буклет компании) 3. Финансовые показатели: Баланс и отчет о финансовых результатах Налоговая декларация по НДС за последний отчётный период (с отметкой/квитанцией ИФНС) Основные средства и расшифровка 4. Компетенция и технологии Референс-лист 5. Производственная и техническая база Договор аренды Право собственности 6. Сведения о персонале Отчет РСВ / Справка о среднесписочной численности работников 7. Репутация и оценка деятельности (Наличие рекомендательных и благодарственных писем) Дополнительные документы (на усмотрение КА, Логотип) |
|  | Протокол разногласий по Договору | Тендерная площадка |  | Специалист по тендерам | Протокол разногласий по форме заказчика либо согласие с формой договора |
|  | Согласование сметной стоимости договора | Тендерная площадка |  | Специалист по тендерам Сметчик | 1. Смета/Коммерческое предложение 2. Расшифровки сметной стоимости (при необходимости) 3. Валютозависимые позиции в смете, по которым предполагается пересмотр стоимости 4. Сведение о поставщиках (наименования, ИНН) неноминированных материалов, в чей адрес планируется оплата аванса по распред.письмам 5. Данные на поручителя (паспорт. ИНН физ.лица) для согласования аванса под поручительство 6. Письмо от банка о готовности предоставить БГ 7. Гарантийное письмо о расширении размера СРО (если текущего недостаточно) 8. Актуальная выписка СРО 9. Учетная карточка КА |
|  | Подписание Чек-листа | Офис Smineх |  | Специалист по тендерам | Подписанный подрядчиком чек-лист, сотрудником имеющим право подписи |
| Договорные вопросы | Подписание договора | 1. Офис Smineх 2. Через ЭДО |  | Специалист по договорной работе | 1. Оригинал паспорта РФ на генерального директора, либо доверенность на замещающее лицо с оригиналом паспорта 2. ЭЦП |
|  | Подписание ДС (изменение стоимости/вида работ) | 1.Через ЭДО 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 3. Строительная площадка |  | РПС/ГИ | 1. Акт об изменении объемов работ 2. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ + КП |
|  | Согласование и подписание ДС на увеличение объемов работ без тендера | 1. Строительная площадка 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 3. Через ЭДО |  | МпС/ГИ, ГИ ОККиПР | 1. Акт об изменении объемов работ 2. Акт о необходимости выполнения дополнительных работ + КП |
|  | Согласование и подписание ДС на продление сроков по договору | 1. Строительная площадка 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 3. Через ЭДО |  | РС/ГИ | 1. Информационное письмо с обоснованием 2. Новый ГПР |
|  | Расторжение договора до завершения СМР | 1. Официальное уведомление почтой России 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 3. Через ЭДО |  | РС/РПС/ГИ/МпС | 1. Уведомление о расторжении договора 2. Акт о разграничении объема работ |
| Финансовые вопросы | Выплата аванса на мобилизацию и производство работ | 1. Через ЭДО 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре |  | МпС, ГИ/РС, Специалист по договорной работе | 1. Подписанный акт приема-передачи Фронта Работ 2. Счет на оплату |
|  | Аванс под БГ | 1. Через ЭДО 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре |  | МпС, ГИ, Специалист по договорной работе, РПС | 1. Оригинал БГ, с подтверждением подлинности 2. Счет |
|  | Аванс под ЛП | 1. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре |  | МпС, ГИ, специалист по договорной работе | 1. ИНН, паспорт ЛП 2. Договор ЛП 3. Договор Подряда 4. Счет |
|  | Аванс на материалы по распределительным письмам на неноминированные материалы | 1. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 2. Через ЭДО |  | Инженер по снабжению проекта | 1. Распределительное письмо по форме договора подряда в формате word и pdf. 2. Счет на оплату с указанием материалов (наименование материала, количество, стоимость), указание сроков поставки (при отсутствии договора поставки) При оплате дополнительного аванса свыше 3 млн. рублей – ЛП на планируемую сумму аванса 3. Договор поставки (скан, подписанный между Подрядчиком и Поставщиком, все страницы) 4. Спецификация (если она предусмотрена договором поставки) 5. Уведомление о готовности к отгрузке если это предусмотрено договором/спецификацией 6. УПД/ТН подтверждающий факт поставки (в случае постоплатного Договора поставки) |
|  | Аванс на материалы по распределительным письмам на номинированные материалы | 1. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 2. Через ЭДО |  | Инженер по снабжению проекта | 1.Распределительное письмо по форме договора подряда в формате word и pdf. 2. Счет на оплату с указанием материалов (наименование материала, количество, стоимость), указание сроков поставки (при отсутствии договора поставки) 3. Договор поставки (скан подписанный между Подрядчиком и Поставщиком, все страницы) 4. Спецификация (если она предусмотрена договором поставки) 5. Уведомление о готовности к отгрузке если это предусмотрено договором/спецификацией 6. УПД/ТН подтверждающий факт поставки (в случае постоплатного Договора поставки) |
|  | Оплата за выполненные работы | 1. Через ЭДО 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре |  | РПС, Специалист по договорной работе | 1. Подписанный экземпляр ИД в полном объеме (РС, авторский надзор, МпС/ГИ, ОККиПР) 2. Подписанный черновой вариант КС-2 (РПС/РС, МпС/ГИ, ОККиПР), КС-2 в формате excel 3. Счет на оплату, счет-фактура Подписание утвержденного варианта КС-2,3 через ЭДО, либо в бумажном варианте в офисе Sminex/передача курьером |
| Проектные вопросы | Передача и согласование ППР | 1. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре 2. Нарочно с сопроводительным письмом |  | Координатор/ Администратор | 1. Сопроводительное письмо 2. ППР |
|  | Изменения в РД | 1. ПТО направляет изменения РД Подрядчику через BIM 360/Pilot ICE/на официальную эл. почту |  | ПТО |  |
|  | - выпуск проектного решения | Инициирует ГИ, сам подрядчик Выдается (через e-mail, Pilot ICE): - либо лист проекта с изменениями; - либо вносится запись в ЖАН; - либо выпускается альбом с изменениями в РД |  |  |  |
|  | - выпуск листа авторского надзора |  |  |  |  |
|  | - согласование нормативных, сверхнормативных отклонений |  |  |  |  |
|  | - замена оборудования |  |  |  |  |
| Организационные вопросы | Ознакомление с объектом (фактическое) | Подача паспортных данных на оформление разового пропуска на объект через РС, МпС, ГИ |  | РС, МпС, ГИ | Оригинал паспорта РФ |
|  | Коммуникация в системах | Заведение в Pilot ICE, BIM 360 Добавление в рабочие мессенджеры |  | МпС, ГИ РС, ОККиПР |  |
|  | Проведение Welcome-встречи перед выходом на объект | Офис Sminex (первые лица компании подрядчика и лица их замещающие) |  | Специалист W-встречи |  |
|  | Формы необходимых документов, правила Sminex, Стандарты, инструкции, чек-листы ППР и др. | Добавление в личный кабинет подрядчика (первичное): Заявка на регистрацию по установленной форме на W-встрече, далее на объекте через ОККиПР |  | Специалист W-встречи, ОККиПР |  |
|  | Заявка на допуск людей, вывоз/ввоз (вынос/внос) техники, материалов, ТМЦ | Формы заявок в приложении к Договору и в ЛКП Подаются в распечатанном виде МпБ с визами МпС, ГИ При вывозе (выносе) дорогостоящих ТМЦ подписывает заявку РС |  | МпС, ГИ РС, МпС, ГИ | Подписанная заявка на допуск людей/техники/ТМЦ согласно утвержденным формам Приложение: 1. Перечень документов на людей (согласно правилам допуска на строительные площадки) 2. Перечень документов по ОТ на людей, ПС (согласно Дорожной карте) 3. Товарные накладные (к заявке на ввоз/вывоз (внос/вынос) ТМЦ) |
|  | Документы по ОТ согласно Дорожной карте по ОТ | 1. Нарочно (если через курьера, то по доверенности) 2. Официальное уведомление через эл. почту, указанную в договоре на эл. почту, указанную в договоре (допустимо на эл. почту специалиста по ОТ) |  | ООТ | 1. Документы по ОТ в полном объеме 2. Справка из учебного центра с указанием: наименование ЮЛ, должность, ФИО сотрудников направляемых на обучение, программы и сроки обучения (если находятся на обучении в период формирования заявки на допуск на объект) |
|  | Подписание акта-допуска на производство СМР | На объекте строительства |  | ООТ, РС, МпС | Акт-допуск готовит Sminex, ОТ. Один подписанный экземпляр остается у подрядчика |
|  | Подписание акта приема-передачи строительной площадки/фронта работ | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | АПП готовит Sminex. Один подписанный экземпляр остается у подрядчика |
|  | Передача точки подключения электричества, монтаж | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |
|  | Передача пункта водоотведения/водопотребления | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |
|  | Передача бытовых помещений, места под бытовые помещения | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |
|  | Место под установку мусорных контейнеров, биотуалетов | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |
|  | Место под складирование материалов | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |
|  | Место под установку строительной техники, ПС и др | На объекте строительства |  | МпС, ГИ, РС | В период мобилизации, Sminex |

# 4. Термины, определения, сокращения

| БП | Блок проектирования |
| --- | --- |
| ДПП | Департамент прибыли проектов |
| ДЭБ | Департамент экономической безопасности |
| ФЮБ | Финансово – юридический блок |
| ВПпС | Вице-президент по строительству |
| СГ | Строительная группа |
| РПС | Руководитель проекта строительства |
| РС | Руководитель строительства |
| МпС | Менеджер по строительству (по направлению) |
| МпБ (Менеджер по безопасности) | Сотрудник группы физической безопасности, отвечающий за безопасность на объекте строительства, в т.ч. за пропускной режим |
| ООТ | Отдел охраны труда |
| ГИП | Главный инженер проекта |
| ГИ | Главный инженер (по направлению) |
| ОККиПР | Отдел контроля качества и приемки работ |
| Специалист W-встречи | Сотрудник компании, который проводит Welcome-встречи, Welcome-инструктажи для адаптации новых подрядчиков |
| W-встреча | Очный формат знакомства с руководством нового Подрядчика |
| W-инструктаж | Очный формат знакомства c сотрудниками нового Подрядчика, получивших допуск на строительную площадку |
| ППР | Проект производства работ |
| ИД | Исполнительная документация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ДС | Дополнительное соглашение |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ЖАН | Журнал авторского надзора |
| КП | Коммерческое предложение |
| ВОР | Ведомость объема работ |
| РД | Рабочая документация |
| ЛКП | Личный кабинет подрядчика |
| АВР | Акт выполненных работ |
| АПП | Акт приема передачи строительной площадки/фронта работ |
| ТМЦ | Товарно-материальные ценности |
| ЭДО | Электронный документооборот |
| ГПР | График производства работ |
| БГ | Банковские гарантии |
| ЛП | Личное поручительство |